|  |  |
| --- | --- |
| **ETAP PRACY** | **Ilość tygodni** |
| Komisja Wydawnicza  Opinie wewnętrzne oraz recenzje zewnętrzne | 6-10 |
| Redakcja i korekta (dla 20 a.w.)\* | 6-8 |
| skład/łamanie\* | 14 – 22 |
| W TYM: Pierwsze łamanie (dla 20 a.w.) | 4-6 |
| I korekta | 4-6 |
| naniesienie I korekty | 2-4 |
| II korekta | 2-3 |
| naniesienie II korekty | 2-3 |
| Indeks | 2-6 |
| Druk\* | 3-5 |
| **RAZEM** | **33 – 55** |

\* Plus procedura Zamówień Publicznych przed zleceniem usługi trwająca do 3 tyg. (druk) do 10 dni (pozostałe)